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                Предшколска установа „Бамби“ Лозница
                Број:  1445
                Дана:11.06.2018.године  
               Л о з н и  ц а                                       

                                                                    КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
                                                                        за јавну набавку радова 

                       Капитално одржавање објеката Предшколске установе „БАМБИ“Лозница
                                                                             ЈН  број  01/2018

	Контакт особа по овом  позиву :
	Петровић Драгана

	
Понуде морају бити примљене од стране                        наручиоца дo  19.06.2018. године до 13:00 часова, на адреси:
	Предшколска установа „БАМБИ“ Лозница,
објекат“Чаролија“ул.НоваЛагатор(код нове цркве),Лозница

	
Јавно отварање понуда обавиће се 19.06.2018. год. у 13:30 часова на адреси:
	Предшколска установа „БАМБИ“ Лозница,
Објекат “Чаролија“ ул.НоваЛагатор(код нове цркве),Лозница

	Телефон: 
	015/7882 122

	Факс: 
	015 / 7100 029

	E-mail: 
	bambilo@mts.rs




                                                             Лозница,  јун  2018. Године
                                             Конкурсна документација садржи: 103 страну
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности обликоване по партијама број 1/2018 бр.1442 од 11.06.2018.год.[навести редни број јавне набавкe и деловодни број Одлуке] и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.1/2018 бр.1443 од 11.06.2018.год. [навести редни број јавне набавкe и деловодни број Решења], припремљена је:
                                                            КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
                     у  поступку јавне набавке мале вредности  радова обликована  по партиjaма-
                                   -Капитално  одржавање објеката  Предшколске установе
                                                     "Бамби" у Лозници ЈН бр1/2018
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I.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца
  Назив наручиоца: Предшколска установа“БАМБИ“ Лозница
 Адреса: Генерала Јуришића бр.3 15300 Лозница
  ПИБ:  101190098             Матични број:07120320
  Контакт: Драгана Петровић
Тел:015/7882-122    факс:015/7100029     email:bambilo@mts.rs
2. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке: радови  -Капитално одржавање објеката Предшколске установе "БАМБИ"Лозница
Назив и ознака из општег речника  набавке: 
45000000 Грађевински радови;
3. Извор финансирања:Набавка се финансира из буџета града Лознице.
4. Врста поступка јавне набавке
 Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности по партијама у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних набавки и на сајту установе www.bambilo.rs.
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Рок и начин подношења понуда
Понуде се подносе поштом на адресу:Предшколска установа „Бамби“ Лозница,Генерала Јуришића бр.3,15300 Лозница лично или брзом поштом на адресу: Предшколска установа „Бамби“ Лозница- објекат „Чаролија“(код нове цркве) ул.Нова   Лагатор,15300 Лозница, до 19.06.2018. године, до 13,00 часова.
 Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, у затвореној коверти/кутији, са назнаком: „Понуда –радови -Капитално одржавање објеката Предшколске установе "Бамби"Лозница
Партија 1 –Израда стабилног конвекционалног система за дојаву пожара у објектима „Лане“,“Лептирић“ и „Пчелица“
Партија 2 –Замена канализационог развода у поду кухиње објекта „Пчелица“;Измештање канализационог вода  из подрумских просторија  у објекту „Лане“
Партија 3-Замена дотрајале унутрашње столарије и маски за радијаторе у објекту „Бамби“
   Број 1/2018-НЕ ОТВАРАТИ“.
 Напомена: Понуђач може конкурисати за све  партије заједно или само за једну партију.
Понуђач на полеђини коверте/кутије наводи: назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, име и презиме и број телефона особе за контакт.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца у року одређеном за подношење понуда.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, сматраће се неблаговременом.
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
6. Време и место отварања понуда
Јавно отварање понуда одржаће  се 19.06.2018. године у 13,30 часова, у радним просторијама Предшколске установе „Бамби“-објекат „Чаролија“ул.Нова Лагатор(код нове цркве),Лозница.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, присутни представници понуђача,  дужни су да наручиоцу предају писана пуномоћја за учешће у поступку јавног отварања понуда.
7. Критеријум за доделу уговора
Критеријум за доделу уговора  је најнижа понуђена цена.
8. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора
Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року до 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.
II   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Опис предмета јавне набавке:
Предмет јавне набавке су радови-Капитално одржавање објеката Предшколске установе"БАМБИ"Лозница
Назив и ознака из општег речника  набавке: 
45000000 Грађевински радови;
Техничке спецификације предмета јавне набавке дефинисане су у делу конкурсне документације „Техничкe спецификацијe предмета набавке “.
Предмет јавне набавке је обликован по партијама и то:
Партија 1 –Израда стабилног конвекционалног система за дојаву пожара у објектима „Лане“,“Лептирић“ и „Пчелица“
Партија 2 –Замена канализационог развода у поду кухиње објекта „Пчелица“;Измештање канализационог вода  из подрумских просторија  у објекту „Лане“
Партија 3-Замена дотрајале унутрашње столарије и маски за радијаторе у објекту „Бамби“

Место извођења радова:
 Партија 1: Предшколска установа "Бамби"- објекати:“Лане“ и „Лептирић“ ул.Пролетерских  бригада бр.8 Лозница и  «Пчелица»,ул. Краља Петра Првог Лозница
  Партија 2: Предшколска установа "Бамби»-објекти :  «Пчелица»,ул. Краља Петра Првог Лозница и „ Лане“ ул.Пролетерских  бригада бр.8 Лозница   
  Партија 3:Предшколска установа "Бамби"-објекат :“Бамби“,ул.Генерала Јуришић а бр.3,Лозница
 Рок за завршетак радова:
Партија 1 – 25 ( двадесетпет ) календарских дана од дана увођења у посао.
Партија 2 – 15 (петнаест ) календарских дана од дана увођења у посао
Партија 3-  20(двадесет) календарских дана од дана увођења у посао
Извор финансирања: Набавка се финансира из буџета града Лознице.

 III    ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
За партију број 1 - Израда стабилног конвекционалног система за дојаву пожара у објектима „Лане“,“Лептирић“ и „Пчелица“
СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА :
ОБЈЕКТИ „ЛАНЕ“ И „ЛЕПТИРИЋ“
	РЕДНИ БРОЈ
	ВРСТА И ОПИС РАДОВА
	ЈЕД. МЕРЕ
	КОЛИЧИНА



ИНСТАЛАЦИЈА АУТОМАТСКЕ ДЕТЕКЦИЈЕ И ДОЈАВЕ ПОЖАРА
	1.
	Микропроцесорска конвенционална централа за сигнализацију пожара са 8 конвенционалних зона.Централа поседује оперативну управљачку конзолу за руковање системом. Централа садржи напојну јединицу са акумулаторским батеријама 2x12V, 12Ah за резервно напајање система.Централа поседује један сиренски излаз, 2 контролисана релејна излаза, 2 излаза 24. Централа има сертификате EH54-2 и ЕН54-4.
 Набавка, испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију.
	Ком.
	1.00

	2.
	Телефонски аутомат, 4 зонска и 2 ПГМ излаза,дужина гласовне поруке4*15 секунди или2*30.
 Набавка, испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију.
	Ком.
	1.00

	3.
	Конвекционални оптички детектор са подножјем.
 Набавка, испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију.
	Ком.
	49.00

	4.
	Конвекционалнитермички детектор са подножјем.
 Набавка, испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију.
	Ком.
	2.00

	5.
	Конвекционални ручни јављач пожара.
 Набавка, испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију
	Ком.
	5.00

	6.
	Алармна сирена са могућношћу бирања 32 различита тона. Набавка, испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију
	Ком.
	3.00

	7.
	Набавка, испорука и полагање пластичних самогасивих каналица 16х16мм по зиду и плафону, са потребним ситним монтажним материјалом.
	м
	620.00

	8.
	Набавка, испорука и полагање кабла у већ постављене пластичне каналице. ЈН(ST)H2x2x0.8mm
	м
	620.00

	9.
	Набавка, испорука и полагање на FE180/E3 објумице инсталационог кабла са омотачем без халогених елемената и интегритетом у случају пожара у трајању од 30 минута за каблирање алармних сирена:
J-H(St)H2x2x0.8mm FE180/E30
	м
	170.00

	10.
	Набавка, испорука и монтажа разводне кутије E30. Комплет са елементима за монтажу.
	Ком.
	6.00

	11
	Израда напојног вода ППЦ. Позиција обухвата испоруку и уградњу кабла типа N2XH 3x2.5мм у халоген Фри каналици 16х16мм просечне дужине 20м са потребним ситним монтажним материјалом. Повезивање на оба краја.
	Ком.
	1.00

	12.
	Повезивање на кабловску инсталацију ППЦ  са потрбним ситним монтажним материјалом.
	Комплет
	1.00

	13.
	Набавка, испорука, уградња и повезивање кабла IY(ST) Y 2x2x0.8mm за везу ПП централе са телефонском инсталацијом. Кабал се поставља у већ постављену ПВЦ каналицу.
	м
	20.00

	14.
	Пуштање система у рад. Позиција подразумева:
· Завршна електрична мерења.
· Завршно повезивање сигналних линија на централу.
· Иницијално програмирање система.
· Записник о Функционалном испитивању и пуштању у рад.
· Обуку корисника и испоруку документације(дневник уређаја и атести).

	Комплет
	1.00

	15.
	Израда документације објекта у 3 примерка.
	Паушал
	1.00




ОБЈЕКАТ  „ПЧЕЛИЦА“
	РЕДНИ БРОЈ
	                                    ВРСТА И ОПИС РАДОВА
	  ЈЕД.
МЕРЕ
	КОЛИЧИНА



ИНСТАЛАЦИЈА АУТОМАТСКЕ ДЕТЕКЦИЈЕ И ДОЈАВЕ ПОЖАРА
	1.
	 Микропроцесорска конвекционална централа за сигнализацију пожара са 8 конвекционалних зона. Централа поседује оперативну управљачку конзолу за руковање системом. Централа садржи напојну јединицу са акумулаторским батеријама 2h 12V 7Аh за резервно напајање система.Централа поседује један сиренски излаз, 2 контролисана релејна излаза, 2 излаза 24V. Централа има сертификате EH54-2 и ЕН54-4.
 Набавка, испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију.
	Ком.
	1.00

	2.
	Телефонски аутомат, 4 зонска и 2 ПГМ излаза,дужина гласовне поруке4*15 секунди или2*30.
 Набавка, испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију.
	Ком.
	1.00

	3.
	Конвекционални оптички детектор са подножјем.
 Набавка, испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију.
	Ком.
	18.00

	4.
	Конвекционалнитермички детектор са подножјем.
 Набавка, испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију.
	Ком.
	1.00

	5.
	Конвекционални ручни јављач пожара.
 Набавка, испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију
	Ком.
	3.00

	6.
	Алармна сирена са могућношћу бирања 32 различита тона. Набавка, испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију
	Ком.
	2.00

	7.
	Набавка, испорука и полагање пластичних самогасивих каналица 16х16мм по зиду и плафону, са потребним ситним монтажним материјалом.
	м
	350.00

	8.
	Набавка, испорука и полагање кабла у већ постављене пластичне каналице. ЈН(ST)H2x2x0.8mm
	м
	350.00

	9.
	Набавка, испорука и полагање на FE180/E3 објумице инсталационог кабла са омотачем без халогених елемената и интегритетом у случају пожара у трајању од 30 минута за каблирање алармних сирена:
J-H(St)H2x2x0.8mm FE180/E30
	м
	  45.00

	10.
	Набавка, испорука и монтажа разводне кутије E30. Комплет са елементима за монтажу.
	Ком.
	2.00

	11.
	Израда напојног вода ППЦ. Позиција обухвата испоруку и уградњу кабла типа N2XH 3x2.5мм у халоген Фри каналици 16х16мм просечне дужине 20м са потребним ситним монтажним материјалом. Повезивање на оба краја.
	Ком.
	1.00

	12.
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију разводног ормана RO-PPC. Орман уземљити на најближу сабирницу за изједначење потенцијала
	комплет
	1.00

	13.
	Набавка, испорука, уградња и повезивање кабла IY(ST) Y 2x2x0.8mm за везу ПП централе са телефонском инсталацијом. Кабал се поставља у већ постављену ПВЦ каналицу.
	м
	20.00

	14.
	Пуштање система у рад. Позиција подразумева:
· Завршна електрична мерења.
· Завршно повезивање сигналних линија на централу.
· Иницијално програмирање система.
· Записник о Функционалном испитивању и пуштању у рад.
· Обуку корисника и испоруку документације(дневник уређаја и атести).

	комплет
	1.00

	15.
	Израда документације објекта у 3 примерка
	паушал
	1.00




Партија 2 –Замена канализационог развода у поду кухиње објекта „Пчелица“;Измештање канализационог вода  из подрумских просторија  у објекту „Лане“
СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА
ОБЈЕКАТ „ПЧЕЛИЦА“
	РБ
	ОПИС И ВРСТА РАДОВА
	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ
	КОЛИЧИНА



	I
	РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА:
	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ
	КОЛИЧИНА

	1.
	Рушење постојећег шахта, сепаратора и цевних веза који је израђен од неармираног бетона МБ 15 д=10 цм. Шахт  разрушити до дубине 2.0м. Сав шут од рушења извести ван објекта, са одвозом на градску депонију удаљену до 10 км.
	м2
	6.50

	2.
	Рушење керамичких плочица и демонтажа санитарних елемената у кухињи. У цену улази рушење, демонтажа водовод и канализација и одвоз на депонију.
	м2
	9.60

	3.
	Обијање малтера и керамике са зидова на месту укључења судопере. Шут однети на градску депонију.
	м2
	0.90



	II
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ
	КОЛИЧИНА

	
	Све земљане радове извести са одговарајућом стручном снагом, уз примену савремене механизације намењенњ овој врсти радова.
Код израде дренажног система , насипање земље, шљунка и слично, материјали морају бити ослобођени од страних примеса. Насипање земље испод подова и око темељних зидова у слојевима од 20цм, са набијањем до потпуне збијености са потребним квашењем. Сабијање насуте земље  вршити вибро машином. Збијеност  земље доказује се атестом, а који обезбеђује извођач радова о свом трошку.
Ако се радови изводе у неповољним временским условима , извођач мора предузети комплетне мере заштите свих земљаних радова. Мере заштите морају трајати  до год постоји  потреба за истим. Вишак ископане земље одвести ван градилишта на градилишну депонију удаљену до 10 км, са утоваром и истоваром земље из возила. Евентуално црпљење подземне воде је урачунато у цену.
	
	

	1.
	Ископ земљаног материјала III категорије, делом испод постојећег бетонског платоа  са задње стране објекта, а делом у зеленој површини, са одлагањем ископаног материјала на привремену  градилишну депонију за касније насипање. Ископ радити 80% машински и 20% ручно, за постављање одвода из судопери и сепаратора масти до попстојеће ревизионе шахте. Обрачун по м3
	м3
	3.90

	2.
	Затрпавање дела рова око канализационе цеви и канализационих елемената за зацевљење шахта песком 10цм испод цеви и 10цм изнад темена цеви. Затрпавање вршити пажљиво да се не оштете канализационе цеви. Обрачун по м3
	м3
	2.80

	3.
	Затрпавање преосталог дела канализационог рова земљом из ископа уз истовремено набијање до потребне збијености. Обрачун по м3
	м3
	2.10

	4.
	Затрпавање преосталог дела  канализационог  рова и канализационих елемената  за зацевљење  шахта гранулисаним материјалом до коте испод завршног слоја пода уз истовремено набијање до потребне збијености. Обрачун по м3
	м3
	8.60

	5.
	Планирање земље на терену. Планирање и разастирање  хумусне земље из ископа на терену око објекта. Утовар, превоз до 20м даљине, истовар и разастирање по површини парцеле. Обрачун по м3.
	м3
	4.00

	6.
	Одвоз и истовар са планирањем ископане земље . утовар ручни, превоз камионом на 10 км. Плаћа се по м3
	м3
	2.30

	7.
	Одвоз и истовар шута на депонију
	паушално
	1.00



	III
	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:
	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ
	КОЛИЧИНА

	1.
	Ходроизолација мокрог чвора. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге и подићи уз зидове, по детаљу из пројекта. Хидроизолацију извести од следећих слојева: Хладан премаз битулитом, кондорфлекс PF4.
	м3
	9.60



	IV
	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:
	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ
	КОЛИЧИНА

	
	Све керамичарске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова.
Сви употребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства морају бити прописаног квалитета, односно да поседују одговарајуће атесте.
Радови се морају извести квалитетно у свему према важећим прописима, стандардима и технићкој документацији. Боја, врста, начин полагања, класа и квалитет плочица биће одређен извођачким пројектом. Сва пројектована инсталација која није видна, мора се положити и испитати пре полагања плочица. За постављање плочица у лепку, подлога мора бити чиста, чврста и равна. Током полагања, где се то захтева, уградити дилетационе траке. У јединичну меру улази набавка и уградња сокле код свих подова.
За све време извођења радова, односно пре предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере како не би дошло до оштећења одрађених површина. Ако дође до оштећења, извођач је дужан да о свом трошку поправи све оштећене површине и доведе их у пројектовано стање. Приликом извођења својих радова, извођач је дужан да остале врсте радова сачува од оштеђења.
	
	

	1.
	Облагање зидова керамичким плочицама у кухињи на месту укључења судопере. Плочице су  I класе. Плочице се полажу преко омалтерисаних зидова или сличним материјалом са лепком за плочице. Начин постављања плочица и избор боје одређује надзорни орган. Обрачун по м2
	м2
	0.90

	2.
	Облагање подова керамичким плочицама прве класе у кухињи . Плочице су противклизне. Боју плочица и димензије одређује надзорни орган. Плочице се лепком за плочице лепе за подлогу која је пре тога поравната. Избор боја плочица одређује надзорни орган. Обрачунато по м2
	м2
	9.60

	3.
	Полагање алуминијумских лајсни у поду на месту прелаза са старих на нове керамичке подове. Обрачунато по м2
	м2
	5.80



	V
	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:
	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ
	КОЛИЧИНА

	1.
	Бетонирање армирано бетонске растеретне плоче d=10cm. MB
	м2
	6.50



	VI
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ
	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ
	КОЛИЧИНА

	2.
	Арматурне мреже Q 188
	м2
	6.50



	VII
	МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ
	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ
	КОЛИЧИНА

	1.
	Канализационе цеви тврдог ПВЦ-а
Извршити набавку и монтажу канализационих цеви и фазонски комади од тврдог ПВЦ-а које се уграђују у објекат. Цеви испод сваког муфа причврстити објумицом. Сва потребна штемовања и пробијања зидова од опеке и бетона не плаћају се одвојено већ су обухваћена ценом по дужног метра цеви.
Обрачун по м1 монтиране и испитане мреже мерено по осовини цеви и фазонских комада.
Зацевљење ревизионе шахте две цеви дн 160 на дн200
Зацевљење ревизионе шахте укључења сепаратора
Одвод из судопере 110
Вертикала из судопере 75
	







Комад
Комад
м1
м1
	







1.00
1.00
  6.8 
1.60 

	2.
	Дозрачни вентил
Извршити набавку и монтажу дозрачних вентила типа ЏЛ на месту датом у пројекту.
Обрачун по комаду монтираног дозрачног вентила Ф 75
	комад
	1.00

	3.
	Набавка и уградња сепаратора масти биљног и животињског порекла од центрифугално ливеног полиетилена. Сепаратор мора бити конструисан, израђен и тестиран према СРПС ЕН 1825 називне величине НС2. Сепаратор мора бити сигуран од деловања сила узгона до висине подземне воде до 1 м испод поклопца сепаратора. Унутршњи елементи сепаратора  требају бити израђени  од ПЕХД-а ( отпорност на масне киселине ). Сепаратор мора имати интегрисан таложник запремине најмање 200 литара, док укупни волумен не сме бити већи од 600 литара. За уградњу сепаратора нису потребни никакви радови бетонирања. Све као АЦО ЛИПУМАX П-Б НС2 СТ200 или еквивалетно.
	комад
	1.00

	4.
	 Набавка и уградња поклопца за сепаратор. Контрола и пражњење сепаратора се врши преко поклопца. Приступ у сепаратор мора бити у складу  са СРПС ЕН 476. Прикључак улива треба бити ДН 110 укључени спој са клизном спојницом. Дубина уливне цеви, мерено од коте поклопца до коте дна цеви улива Т= 0.91 м. Сепаратор се треба испоручивати са мирисонепропусним поклопцем класе носивости А 15, светлог отвора пречника 600мм са натписом „СЕПАРАТОР“.
	комад
	1.00



ОБЈЕКАТ „ЛАНЕ“

	РБ.
	ОПИС И ВРСТА РАДОВА
	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ
	КОЛИЧИНА

	
	РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА:
	
	

	1.
	Рушење бетона на местима постојећег шахта, улаза вертикала, сливника и довода и демонтажа постојећих цевних веза.Сав шут од рушења извести ван објекта, са одвозом на градску депонију удаљену до 5 км. Под по завршетку радова обрадити у складу са постојећим подом у предметној просторији. Обрачун по м2 комплет изведене ситуације
	комад
	15.00

	2.
	Демонтажа санитарних елемената у вецеу и вешерају и постојећих вертикала у сутерену. У цену улази рушење, демонтажа канализације и одвоз на депонију.
	паушал
	1.00

	3.
	Штемање продора за одвод вертикала ван објеката. Пречници одвода су дн 11омм и дн 160mm. Продори су кроз зид објекта у сутурену и продор у постојећу ревизиону шахту.Продоре по проласку вертикала обрадити и водонепропусним малтером.
	комад
	6.00



	II
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ
	КОЛИЧИНА

	
	Све земљане радове извести са одговарајућом стручном снагом, уз примену савремене механизације намењене овој врсти радова.
Код израде дренажног система, насипања земље, шљунка и слично, материјали морају бити ослобођени од страних примеса. Насипање земље испод подова и око темељних зидова у слојевима од 20цм, са набијањем до потпуне збијености са потребним квашењем. Сабијање насуте земље вршити вибро машином. Збијеност земље доказује се атестом, а који обезбеђује извођач радова о свом трошку.
Ако се радови изводе у неповољним временским условима, извођач мора предузети комплетне мере заштите свих земљаних радова. Мере заштите морају трајати до год постоји потреба за истим. Вишак ископане земље одвести ван градилишта на градилишну депонију удаљену до 10км, са утоваром и истоваром земље из возила. Евентуално црпљење подземне воде је урачунато у цену.
	
	

	1.
	Ископ земљаног материјала III категорије, делом испод постојећих бетонских плоча са задње стране објекта, а делом у зеленој површини, са одлагањем ископаног материјала на привремену градилишну депонију за касније насипање. Ископ радити 80% машински  и 20% ручно, за постављање одвода од вертикала до постојеће ревизионе шахте. Обрачун по м3..
	м3
	9.00

	2.
	Затрпавање дела рова око канализационе цеви песком 10цм испод цеви и 10цм изнад темена цеви. Затрпавање вршити пажљиво да се не оштете канализационе цеви. Обрачун по м3.
	м3
	2.70

	3.
	Затрпавање преосталог дела канализационог рова земљом из ископа уз истовремено набијање до потребне збијености. Обрачунато по м3.
	м3
	6.30

	4.
	Планирање земље на терену.
Планирање и разастирање хумусне земље  из ископа на терену око објекта. Утовар, превоз до 20м даљине, истовар и разастирање по површини парцеле. 
Обрачун по м3.
	м3
	9.00

	5.
	Одвоз и истовар са планирањем ископане земље. 
Утовар ручни, превоз камионом на 10 км. Плаћа се по м3.
	м3
	3.38



	III
	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ
	КОЛИЧИНА

	1.
	Хидроизолација места у доњој плочи сутерена на месту зацевљења продора. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге водонепропусним малтером.
Обрачун по комаду.
	комад
	15.00



	IV
	МОНТАЖЕСКИ РАДОВИ
	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ
	КОЛИЧИНА

	1.
	Канализационе цеви тврдог ПВЦ-а
Извршити набавку и монтажу канализационих цеви и фазонски комад од тврдог ПВЦ-а које се уграђују у објекат. Цеви испод сваког муфа причврстити објумицом. Сва потребна штемовања и пробијање зидова од опеке и бетона не плаћају се одбојено већ су обухваћене ценом по дужног метра цеви. Обрачун по м1 монтиране и испитане мреже по осовини цеви и фазонских комада.
	комад
	3.00

	2.
	Зацевљење ревизионе  шахте
Одвод са вертикале дн 75 цевоводом дн110мм просечне дужине 4м до спољне канализације са свим потребним фазонским комадима.
	комад
	2.00

	3.
	Одвод са вертикале дн 110 цевоводом дн160мм просечне дужине 4м до спољне канализације са свим потребним фазонским комадима.
	комад
	  3.0

	4.
	Монтажа спољног развода канализације од излаза одвода вертикала до постојећег ревизионог окна цевоводом дн 160мм са свим потребним фазонским комадима.
	м1
	15.00




Партија 3-Замена дотрајале унутрашње столарије и маски за радијаторе у објекту „Бамби“
СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА ОБЈЕКАТ «БАМБИ»
	Ред.
Број
	ВРСТА РАДОВА
	Јед.
Мере
	Количина

	
	 
       I.  СТОЛАРСКИ РАДОВИ :

	
	

	1.
	Демонтажа једнокрилних унутрашњих дрвених врата  димензија  80 /210цм и 90 /210цм заједно са штоком,са одлагањем на место које одреди Инвеститор.Обрачун по ком.
	


  ком
	


  21

	2.
	Демонтажа постојећих маски за радијаторе израђених од чамових дасака на раму од кутијастих,челичних  профила40х20мм,причвршћених за зид и подну конструкцију.Демонтирани материјал превести и сложити у магацинИнвеститора.
Обрачун по м`.
	




м`
	 



 
  90

	3.
	Израда и монтажа унутрашњих врата од ПВЦ профила(без  термо прекида) са испуном од ПВЦ панела д=20мм,са квалитетним оковом и обичном бравом са 2 (два) кључа.
Напомена:У цену урачунати и обострану обраду шпалетни.Димензије врата 80 х 210 цм.           Обрачун по ком.    
	





 ком
	





   7

	4.
	Израда и монтажа унутрашњих врата од ПВЦ профила(без  термо прекида) са испуном од ПВЦ панела д=20мм,са квалитетним оковом и обичном бравом са 2 (два) кључа.
Напомена:У цену урачунати и обострану обраду шпалетни.Димензије врата 90 х 210 цм.           Обрачун по ком.  

	

  

 

 ком
	   

 


 
  14  

	5.













	Набавка материјала и израда маски за радијаторе од универа д=18мм (буква).Маска за радијаторе са видне стране садржи вертикалне ламеле ширине ~12цм,на међусоном размаку~10цм,кантован АБС траком у боји универа.Висина маски 
д=90-110цм,тј.до прозорске даске.Парапетна ламела која са горње стране затвара оштре ивице радијатора садржи кружне отворе са заобљеним ивицама пречника до 50мм,за несметан пролаз топлоте коју одаје радијатор.Ширина пар.ламеле је 30цм.
КОМПЛЕТНА МАСКА има заобљене ивице радијуса дебњине универа и комплетно је монтажно-демонтажна.
Напомена:Узорни примерак радијаторске маске може се видети у вртићу "Чаролија" на Лагатору(код нове цркве),ул.Нова бб. у Лозници.                                        Заинтересовани понуђачи могу добити
фотографију наведене маске на е-маил адресу.
Маске су различитих дужина(а=120 ÷600цм). 
Обрачун по м' комплетно постављене маске са свим неопходним носачима,као и везним  елементима  у зиду .
 Обрачун по м`комплетне маске.
	




















 м`
	




















 90,00



За партију 1- Израда стабилног конвекционалног система за дојаву пожара у објектима „Лане“,“Лептирић“ и „Пчелица“
НАПОМЕНА I:Понуђач мора доћи у ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „БАМБИ“-објекат  "ПЧЕЛИЦА"ул.Краља Петра Првог  у Лозници ,пре давања понуде, у периоду од 14.06.2018.—15.06.2018.год. у времену од 16,00 часова и објекат „ЛАНЕ“ ул.Пролетерских бригада бр.8 у Лознници у периоду од 14.06.2018.—15.06.2018.год. у времену од 16,30 часова и упознати се са врстом и обимом посла,за што ће од Наручиоца добити Потврду,коју обавезно прилаже уз Понуду.У противном Понуда ће бити одбачена као некомплетна и неприхватљива.
За партију 2- Замена канализационог развода у поду кухиње објекта „Пчелица“;Измештање канализационог вода  из подрумских просторија  у објекту „Лане“
НАПОМЕНА I:Понуђач мора доћи у ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „БАМБИ“-објекат  "ПЧЕЛИЦА"ул.Краља Петра Првог  у Лозници ,пре давања понуде, у периоду од 14.06.2018.—15.06.2018.год. у времену од 16,00 часова и објекат „ЛАНЕ“ ул.Пролетерских бригада бр.8 у Лознници у периоду од 14.06.2018.—15.06.2018.год. у времену од 16,30 часова и упознати се са врстом и обимом посла,за што ће од Наручиоца добити Потврду,коју обавезно прилаже уз Понуду.У противном Понуда ће бити одбачена као некомплетна и неприхватљива.
За партију 3- Замена дотрајале унутрашње столарије и маски за радијаторе у објекту „Бамби“
НАПОМЕНА I : Понуђач мора доћи у ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „БАМБИ“-објекат  "БАМБИ"ул.Генерала Јришића бр.3  у Лозници,пре давања понуде, у периоду од 14.06.2018.—15.06.2018.год. у времену од 16÷17 часова и упознати се са врстом и обимом посла,за што ће од Наручиоца добити Потврду,коју обавезно прилаже уз Понуду.У противном Понуда ће бити одбачена као некомплетна и неприхватљива.
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 26 и 75 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће,дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

	
Р.бр
	ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

	

1.
	
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

	
ИЗЈАВА   (Образац изјаве је саставни део ове конкурсне документације),којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом



	2.
	
Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

	

	3.
	
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

	

	4.
	Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време. подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

	



За партију 1 потребно је да понуђач достави овлашћење Министартсва унутрашњих послова за извођење посебних система  конкретно за систем аутоматске детекције и дојаве пожара у складу са чланом 38 Закона о заштити од пожара(„Сл.гласник РС“ бр.111/09 и 20/15).


УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА


· Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ(Образац изјаве је саставни део ове конкурсне документације),којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом. 


· Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац изјаве је саставни ове конкурсне документације),потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 

· Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.. У том случају ИЗЈАВА(Образацизјаве је саставни део конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

· Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

· Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда; 
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из одговарајућег регистра.
2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити ИУВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова  - Доказ: 
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке1) до 
4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли
су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 
стране надлежних органа те државе.
 Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона
Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави доказе о испуњености услова који су наведени под IV-Обавезни услови(услови 1, 2, 3 ) на начин описан за понуђача.
Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. Закона
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове који су наведени под IV-1.Обавезни услови(услови од 1, 2, 3 ),и о томе достави доказе на начин описан за понуђача,  док остале услове испуњавају заједно.
 Понуђач, односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.
V.КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1. Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. 
Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценоm:
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок за изведене радове..Уколико ни након примене  наведеног резервног  критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти гарантни рок за изведене радове.Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у  кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
VI.ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Образац понуде
Модел уговора
Образац структуре ценe 
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама
Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из члана 75.ст1 ЗЈН
Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из члана 75.ст 1 ЗЈН
Образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију                                                        

                                                              ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ                                  (образац 1)

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку Капитално одржавање објеката Предшколске установе "Бамби"у Лозници ЈН број 1/2018.
За партију број 1 - Израда стабилног конвекционалног система за дојаву пожара у објектима „Лане“,“Лептирић“ и „Пчелица“
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:

	



	Адреса понуђача:

	



	Матични број понуђача:

	



	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

	

	Име особе за контакт:

	



	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:

	



	Телефакс:

	



	Број рачуна понуђача и назив банке:

	



	Лице овлашћено за потписивање уговора
	





2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	
А) САМОСТАЛНО 

	
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 	
	
1)
	
Назив подизвођача:
	

	

	
Адреса:
	

	

	
Матични број:
	

	

	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	

	
	
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
2)
	
Назив подизвођача:
	

	

	
Адреса:
	

	

	
Матични број:
	

	

	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	

	
	
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	



Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
	
	
1)
	
Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	

	
Адреса:
	

	

	
Матични број:
	

	

	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	

	
2)
	
Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	

	
Адреса:
	

	

	
Матични број:
	

	

	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	

	
3)
	
Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	

	
Адреса:
	

	

	
Матични број:
	

	

	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	



Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.


4) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- 
Партија 1-Израда стабилног конвекционалног система за дојаву пожара у објектима „Лане“,“Лептирић“ и „Пчелица“
	
Укупна цена без ПДВ-а 

	


	
Укупна цена са ПДВ-ом

	

	
Рок и начин плаћања

	без аванса у року од 45 дана по завршетку радова,достављању грађевинске књиге и потписивању записника о примопредаји радова

	
Рок важења понуде

	60 дана од дана отварања понуде

	
Рок завршетка радова

	25 календарских дана од дана увођења у посао

	
Гарантни период

	- Гарантни рок за изведене радове (не сме бити краћи од  две године рачунајући од
дана примопредаје објекта-радова и потписивања Записника о примопредаји радова.)      ___________
- Гарантни рок за уграђену опрему и материјал (не сме бити краћи од две године)се утврђује сходно гарантном листупроизвођача и тече од 
дана потписивања Запи-
сника о примопредаји
радова_______________




Датум 					              Понуђач
    М. П. 
_____________________________			________________________________


Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.



   
                                                      ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ                                             (0бразац 1)
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку Капитално одржавање објеката Предшколске установе "Бамби"у Лозници ЈН број 1/2018.
Партија 2 – Замена канализационог развода у поду кухиње објекта „Пчелица“;Измештање канализационог вода  из подрумских просторија  у објекту „Лане“
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:

	



	Адреса понуђача:

	



	Матични број понуђача:

	



	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

	

	Име особе за контакт:

	



	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:

	



	Телефакс:

	



	Број рачуна понуђача и назив банке:

	



	Лице овлашћено за потписивање уговора
	





2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	
А) САМОСТАЛНО 

	
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
	
	
1)
	
Назив подизвођача:
	

	

	
Адреса:
	

	

	
Матични број:
	

	

	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	

	
	
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
2)
	
Назив подизвођача:
	

	

	
Адреса:
	

	

	
Матични број:
	

	

	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	

	
	
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	



Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
	
	
1)
	
Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	

	
Адреса:
	

	

	
Матични број:
	

	

	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	

	
2)
	
Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	

	
Адреса:
	

	

	
Матични број:
	

	

	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	

	
3)
	
Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	

	
Адреса:
	

	

	
Матични број:
	

	

	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	



Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.


5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Замена канализационог развода у поду кухиње објекта „Пчелица“;Измештање канализационог вода  из подрумских просторија  у објекту „Лане“
 [навести предмет јавне набавке]

	
Укупна цена без ПДВ-а 

	


	
Укупна цена са ПДВ-ом

	

	
Рок и начин плаћања

	без аванса у року од 45 дана по завршетку радова,достављању грађевинске књиге и потписивању записника о примопредаји радова

	
Рок важења понуде

	60 дана од дана отварања понуде

	
Рок завршетка радова

	15 календарских дана од дана увођења у посао

	
Гарантни период

	- Гарантни рок за изведене радове (не сме бити краћи од  две године рачунајући од
дана примопредаје објекта-радова и потписивања Записника о примопредаји радова.)_______________
- Гарантни рок за уграђену опрему и материјал(не сме бити краћи од две године) се утврђује сходно гарантном листу
произвођача и тече од дана потписивања Записника о примопредаји радова______________




Датум 					                                                       Понуђач
                                                                            М. П. 
_____________________________			________________________________


Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно








                                                               ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ                                        (образац 1)
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку Капитално одржавање објеката Предшколске установе "Бамби"у Лозници ЈН број 1/2018.

Партија 3 – Замена дотрајале унутрашње столарије и маски за радијаторе у објекту „Бамби“
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:

	



	Адреса понуђача:

	



	Матични број понуђача:

	



	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

	

	Име особе за контакт:

	



	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:

	



	Телефакс:

	



	Број рачуна понуђача и назив банке:

	



	Лице овлашћено за потписивање уговора
	





2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	
А) САМОСТАЛНО 

	
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
	
	
1)
	
Назив подизвођача:
	

	

	
Адреса:
	

	

	
Матични број:
	

	

	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	

	
	
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
2)
	
Назив подизвођача:
	

	

	
Адреса:
	

	

	
Матични број:
	

	

	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	

	
	
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	



Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
	
	
1)
	
Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	

	
Адреса:
	

	

	
Матични број:
	

	

	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	

	
2)
	
Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	

	
Адреса:
	

	

	
Матични број:
	

	

	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	

	
3)
	
Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	

	
Адреса:
	

	

	
Матични број:
	

	

	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	



Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.




5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- Замена дотрајале унутрашње столарије и маски за радијаторе у објекту „Бамби“
 
	
Укупна цена без ПДВ-а 

	


	
Укупна цена са ПДВ-ом

	

	
Рок и начин плаћања
	без аванса у року од 45 дана по завршетку радова,достављању грађевинске књиге и потпоисивању записника о примопредаји радова

	
Рок важења понуде

	60 дана од дана отварања понуде

	
Рок завршетка радова

	20 календарских дана од дана увођења у посао

	
Гарантни период

	- Гарантни рок за изведене радове (не сме бити краћи од две године рачунајући од
дана примопредаје објекта-радова и потписивања Записника о примопредаји радова.)_______________
- Гарантни рок за уграђену опрему и материјал(не сме бити краћи од две године) се утврђује сходно гарантном листу
произвођача и тече од дана потписивања Записника о примопредаји радова______________






Датум 					              Понуђач
    М. П. 
_____________________________			________________________________


Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно





                                                                         MOДЕЛ  УГОВОРА                              (образац 2)
                                       о извођењу радова -Капитално одржавање објеката Предшколске 
                                                          установе     „Бамби“ Лозница, ЈН број 1/2018.
  Партија 1 – Израда стабилног конвекционалног система за дојаву пожара у објектима „Лане“,“Лептирић“ и „Пчелица“
Уговорне стране :
1.Предшколска установа "БАМБИ", са седиштем у улици Генерала Јуришића   број 3,15300 Лозница, ПИБ: 101190098, МБ: 07120320 , коју заступа директор Ивана Савић (у даљем тексту Наручилац)
И
2. Предузеће ________________________________________________________, са
седиштем у __________________, улица ______________________________,
ПИБ _______________________, матични број _____________________, рачун
бр. _________________________________________ отворен код пословне банке
_____________________________________________, које заступа директор
_______________________________________________,(у даљем тексту Извођач)
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац, у складу са чланом 39. и 53. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15) , на основу Одлуке о покретању поступка број  1442 од 1106.2018.године  и позива за достављање понуда, спровео поступак јавне набавке мале вредности бр.1 /2018 - партија 1- Израда стабилног конвекционалног система за дојаву пожара у објектима „Лане“,“Лептирић“ и „Пчелица“;
- да је Понуђач ___________________, _________, ул. ________________, доставио Понуду  заведену под бројем: _________. од _________.2018.године, која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;
- да Понуда    понуђача __________________,______________,ул_______________, заведена под бројем _____________ у потпуности испуњава услове из позива за достављање понуда и конкурсне документације и налази се у прилогу;
- да је Наручилац, у складу са чланом 108.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15) и Одлуком о додели уговора број: _______ од _______.2018.године, изабрао као најповољнијег  понуђача   за извођење радова за партију 1- Израда стабилног конвекционалног система за дојаву пожара у објектима „Лане“,“Лептирић“ и „Пчелица“
 _________________________
Члан 1.
Предшколска установа „Бамби“ Лозница  је у својству Наручиоца у спроведеном поступку јавне набавке бр.1/2018, изабрао Извођача ______________________ као најповољнијег понуђача за извођење радова на Капитално одржавање објеката- Израда стабилног конвекционалног система за дојаву пожара у објектима „Лане“,“Лептирић“ и „Пчелица“
Члан 2.
Предмет Уговора је извођење радова -Капитално одржавање објеката ПУ „Бамби“ Лозница-  Израда стабилног конвекционалног система за дојаву пожара у објектима „Лане“,“Лептирић“ и „Пчелица“и ближе је одређен усвојеном понудом Извођача број _________ од _____2018. године, која је саставни део овог уговора.
Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да,обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему,изврши грађевинско- занатске  радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора
Члан 3.
Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 2. Уговора износи укупно ______________динара без ПДВ-а, односно ___________ динара са ПДВ-ом коју ће наручилац платити понуђачу у року од 45 дана по завршетку радова,достављања оверене грађевинске књиге и потпиусивања записника о примопредаји радова на текући рачун понуђача_______________.
Цена за извођење  радова  добијена је на основу јединичних цена по предмеру радова из понуде Извођача бр. _____ _____од_________2018. године.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.
Члан 4.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу и привремене и окончане  ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора.
Члан 5.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од  25 календарских  дана од дана увођења у посaо, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део овог уговора.
Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник.
Члан 6.
Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :
- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;
- у случају елементарних непогода и дејства више силе;
-у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.
Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну писмени споразум.
Члан 7.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо- техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу .
Извођач се обавезује : 
- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног 
материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно- правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
- да се строго придржава мера заштите на раду;
- да омогући вршење стручног надзора на објекту;
- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима РепубликеСрбије, који регулишу ову област;
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца  да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци
- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива одстране Наручиоца.
Члан 8.
Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача.
Наручилац ће да уведе Извођача у посао, предајући му инвестиционо-техничку документацију и обезбеди несметан прилаз градилишту.
Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун са  стручним надзором и Извођачем.
Члан 9.
Извођач се обавезује да  приликом потписиваља уговора достави:
1.  бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у износу од 10 % од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без протеста” , роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 60 (шездесет)дана дужим од уговореног рока за завршетак радова с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова;
2.  бланко сопствену меницу и менично овлашћења за отклањање грешака у гарантном року, у износу од 5 %  од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без протеста” , роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока
Овлашћење за попуну менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС“, бр.43/04, 62/06 и 111/09- др. Закон и 31/11)
Меница мора бити регистрована у НБС.


Члан 10.
Гарантни рок за изведене радове износи(не ме бити краћи од две године)_____________ рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова .
Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале.
Члан 11.
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца,отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца , Наручилац јеовлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом менице за отклањање недостатака у гарантном року.
Члан 12.
Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача Предузећа____________________, са седиштем_________________________, ПИБ_____________________, матични број_______________.
Извођач у потпуности одговара Наручиоцу  за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.
Члан 13.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова (количине изведених  радова које  прелазе уговорене количине радова) и   непредвиђених радова( радови који уговором нису обухваћени а који се морају извести),  до 10% количине, примењиваће се одредбе Посебних узанси о грађењу.
 Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца .
По добијању писмене сагласности Наручиоца,  Извођач ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције по предмеру радова из усвојене понуде Извођача,  за које се утврди постојање вишка радова,  остају фиксне и непроменљиве.


Члан 14.
Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 5 дана од завршетка радова.
Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача.
Комисија сачињава записник о примопредаји радова.
Члан 15.
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.
Коначни обрачун се испоставља истовремено са Записником о примопредаји радова.
Члан 16
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у  случајевима:
 - уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 30 календарских дана, каои ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова
- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;
- у случају недостатка средстава за његову реализацију
Члан 17.
У случају једностраног раскида уговора од стране Извођача,Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира меницу Извођача као средство финансијског обезбеђења за добро извршење  уговорених обавеза .
 Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. 
Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.
Члан 18.
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката, као и одредбе Посебних узанси о грађењу.
Члан 19.
Прилози и саставни делови овог уговора су:
- понуда Извођача бр. ________ од __________2018 године
- динамички план извођења радова.
Члан 20.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.
Члан 21.
Овај уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.
Члан 22.
Овај уговор је сачињен у два једнака примерака, од којих један  за Наручиоца и један  за Извођача.

        За ИЗВОЂАЧА                                                          За НАРУЧИОЦА

__________________________                          _______________________________


                                                                        





                                                                 MOДЕЛ УГОВОРА                                                      (образац 2)
о извођењу радова -Капитално одржавање објеката Предшколске установе "Бамби"у  Лозници
                                                                            ЈН број 1/2018
Партија 2– Замена канализационог развода у поду кухиње објекта „Пчелица“;Измештање канализационог вода  из подрумских просторија  у објекту „Лане“
Уговорне стране :
1.Предшколска установа "БАМБИ", са седиштем у улици Генерала Јуришића   број 3,15300 Лозница, ПИБ: 101190098, МБ: 07120320 , коју заступа директор Ивана Савић (у даљем тексту Наручилац)
И
 2. Предузеће ________________________________________________________, са
седиштем у __________________, улица ______________________________,
ПИБ _______________________, матични број _____________________, рачун
бр. _________________________________________ отворен код пословне банке
_____________________________________________, које заступа директор
_______________________________________________,(у даљем тексту Извођач

Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац, у складу са чланом 39. и 53. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15) , на основу Одлуке о покретању поступка број 1442 од 11.06.2018.године  и позива за достављање понуда, спровео   поступак јавне набавке мале вредности бр.1 /2018 партија- 2-Замена канализационог развода у поду кухиње објекта „Пчелица“;Измештање канализационог вода  из подрумских просторија  у објекту „Лане“
 - да је Понуђач ___________________, _________, ул. ________________, доставио Понуду  заведену под бројем: ____________ од ___________.2018.године, која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;
- да Понуда    понуђача ________________,______________,ул.___________ у потпуности испуњава услове из позива за достављање понуда и конкурсне документације и налази се у прилогу;
- да је Наручилац, у складу са чланом 108.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12) и Одлуком о додели уговора број: _______ од _______.2018.године, изабрао као најповољнијег  понуђача   за извођење радова за партију 2- Замена канализационог развода у поду кухиње објекта „Пчелица“;Измештање канализационог вода  из подрумских просторија  у објекту „Лане“ __________________________________.
Члан 1.
Предшколска установа „Бамби“ Лозница  је у својству Наручиоца успроведеном поступку јавне набавке бр.1/2018, изабрао Извођача_______________________ као најповољнијег понуђача за извођење радова партија 2- - Капитално одржавање објеката- Замена канализационог развода у поду кухиње објекта „Пчелица“;Измештање канализационог вода  из подрумских просторија  у објекту „Лане“
Члан 2.
Предмет Уговора је извођење радова -Капитално одржавање објеката ПУ „Бамби“ Лозница- Замена канализационог развода у поду кухиње објекта „Пчелица“;Измештање канализационог вода  из подрумских просторија  у објекту „Лане“ и ближе је одређен усвојеном понудом  Извођача број ______ од _____2018. године, која је саставни део овог уговора.
Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да,обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему,изврши грађевинско- занатске  радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора
Члан 3.
Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 2. Уговора износи укупно ______________динара без ПДВ-а, односно ___________ динара са ПДВ-ом коју ће наручилац платити  понуђачу у року од 45 дана по завршетку радова,достављања оверене грађевинске књиге и потписивања записника о примопредаји радова на текући рачун понуђача_______________.
Цена за извођење  радова  добијена је на основу јединичних цена по предмеру радова из понуде Извођача бр. _____ од___2018. године
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.
Члан 4.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу и привремене и окончане  ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора.
Члан 5.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од  15 календарских  дана од дана увођења у посaо, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део овог уговора.
Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник.
Члан 6.
Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :
- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;
- у случају елементарних непогода и дејства више силе;
-у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.
Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну писмени споразум.
Члан 7.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо- техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу .
Извођач се обавезује : 
- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно- правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
- да се строго придржава мера заштите на раду;
- да омогући вршење стручног надзора на објекту;
-да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима РепубликеСрбије, који регулишу ову област;
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца  да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци
- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца.
Члан 8.
Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача.
Наручилац ће да уведе Извођача у посао, предајући му инвестиционо-техничку документацију и обезбеди несметан прилаз градилишту.
Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун са  стручним надзором и Извођачем.
Члан 9.
Извођач се обавезује да достави приликом потписиваља уговора:
1.  бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у износу од 10 % од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без протеста” , роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 60 (шездесет)дана дужим од уговореног рока за завршетак радова с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова
2.  бланко сопствену меницу и менично овлашћења за отклањање грешака у гарантном року, у износу од 5 %  од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без протеста” , роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока.
 Овлашћење за попуну менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС“, бр.43/04, 62/06 и 111/09- др. Закон и 31/11)
Меница мора бити регистрована у НБС.

Члан 10.
Гарантни рок за изведене радове износи(не може бити краћи од две године)____________рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу саусловима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова 
Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале.
Члан 11.
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца,отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца , Наручилац јеовлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом менице за отклањање недостатака у гарантном року.
Члан 12.
Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача Предузећа____________________, са седиштем_________________________, ПИБ_____________________, матични број_______________.
Извођач у потпуности одговара Наручиоцу  за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.
Члан 13.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова (количине изведених  радова које  прелазе уговорене количине радова) и   непредвиђених радова( радови који уговором нису обухваћени а који се морају извести),  до 10% количине, примењиваће се одредбе Посебних узанси о грађењу.
 Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца .
По добијању писмене сагласности Наручиоца,  Извођач ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције по предмеру радова из усвојене понуде Извођача,  за које се утврди постојање вишка радова,  остају фиксне и непроменљиве.


Члан 14.
Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 5 дана од завршетка радова.
Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача.
Комисија сачињава записник о примопредаји радова.
Члан 15.
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.
Коначни обрачун се испоставља истовремено са Записником о примопредаји радова.
Члан 16
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у  случајевима:
 - уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 30 календарских дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;
- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;
- у случају недостатка средстава за његову реализацију
Члан 17.
У случају једностраног раскида уговора од стране Извођача,Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира меницу Извођача као средство финансијског обезбеђења за добро извршење  уговорених обавеза .
 Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора дасадржи основ за раскид уговора.
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије остварно изведеним радовима до дана раскида уговора. 
Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.
Члан 18.
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката, као и одредбе Посебних узанси о грађењу.
Члан 19.
Прилози и саставни делови овог уговора су:
- понуда Извођача бр. ________ од __________2018 године
- динамички план извођења радова.
Члан 20.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.
Члан 21.
Овај уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.
Члан 22.
Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, од којих четири за Наручиоца и два за Извођача.

        За ИЗВОЂАЧА                                                        За НАРУЧИОЦА

__________________________                          _______________________________


                                                                     




                                                                   MOДЕЛ УГОВОРА                              (образац 2)
о извођењу радова -Капитално одржавање објеката Предшколске установе "Бамби"у      
                                                                  Лозници ,ЈН број 1/2018
Партија 3– Замена дотрајале унутрашње столарије и маски за радијаторе у објекту „Бамби“
Уговорне стране :
1.Предшколска установа "БАМБИ", са седиштем у улици Генерала Јуришића   број 3,15300 Лозница, ПИБ: 101190098, МБ: 07120320 , коју заступа директор Ивана Савић (у даљем тексту Наручилац)
И
2. Предузеће ________________________________________________________, са
седиштем у __________________, улица ______________________________,
ПИБ _______________________, матични број _____________________, рачун
бр. _________________________________________ отворен код пословне банке
_____________________________________________, које заступа директор
_______________________________________________,(у даљем тексту Извођач)
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац, у складу са чланом 39. и 53. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15) , на основу Одлуке о покретању поступка  број 1442 од 11.06.2018.године  и позива за достављање понуда, спровео  поступак јавне набавке мале вредности бр.1 /2018- партија 3- Замена дотрајале унутрашње столарије и маски за радијаторе у објекту „Бамби“;
- да је Понуђач ______________________, ______________, ул. ________________, доставио понуду заведену под бројем: _________. од __________.2018.године, која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;
- да Понуда  понуђача________________________,_______________,ул.__________________ заведена под бројем _____________  од _______________у потпуности испуњава услове из позива за достављање понуда и конкурсне документације и налази се у прилогу;
- да је Наручилац, у складу са чланом 108.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12) и Одлуком о додели уговора број: _______ од _______.2018.године, изабрао као најповољнијег  понуђача _____________________,________________,ул.___________________  за извођење радова за партију 3- Замена дотрајале унутрашње столарије и маски за радијаторе у објекту „Бамби“
Члан 1.
Предшколска установа „Бамби“ Лозница  је у својству Наручиоца у спроведеном поступку јавне набавке бр.1/2018, изабрао  као најповољнијег понуђача ___________________,________________,ул._______________за извођење радова -Капитално одржавање објеката ПУ „Бамби“ Лозница - Замена дотрајале унутрашње столарије и маски за радијаторе у објекту „Бамби“
Члан 2.
Предмет Уговора је извођење радова -Капитално одржавање објеката ПУ „Бамби“ Лозница- Замена дотрајале унутрашње столарије и маски за радијаторе у објекту „Бамби“ а ближе је одређен усвојеном понудом Извођача број ______ од _____2018. године, која је саставни део овог уговора.
Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да,обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опремуизврши грађевинско- занатске  радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора
Члан 3.
Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 2. Уговора износи укупно ______________динара без ПДВ-а, односно ___________ динара са ПДВ-ом коју ће наручилац платити  понуђачу у року од 45 дана по завршетку радова,достављања оверене грађевинске књиге и потписивања записника о примопредаји радова на текући рачун понуђача_______________.
Цена за извођење  радова  добијена је на основу јединичних цена по предмеру радова из понуде Извођача бр. _____ од__________2018. године
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.
Члан 4.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу и привремене и окончане  ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора.
Члан 5.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од  20 календарских  дана од дана увођења у посaо, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део овог уговора.
Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник.
Члан 6.
Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :
- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;
- у случају елементарних непогода и дејства више силе;
-у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.
Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну писмени споразум.
Члан 7.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо- техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу .
Извођач се обавезује : 
- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно- правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
- да се строго придржава мера заштите на раду;
- да омогући вршење стручног надзора на објекту;
- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима РепубликеСрбије, који регулишу ову област;
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца  да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци
- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива одстране Наручиоца.
Члан 8.
Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача.
Наручилац ће да уведе Извођача у посао, предајући му инвестиционо-техничку документацију и обезбеди несметан прилаз градилишту.
Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун са  стручним надзором и Извођачем.
Члан 9.
Извођач се обавезује да достави приликом потписиваља уговора:
1.  бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у износу од 10 % од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без протеста” , роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 60 (шездесет)дана дужим од уговореног рока за завршетак радова с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова
2.  бланко сопствену меницу и менично овлашћења за отклањање грешака у гарантном року, у износу од 5 %  од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без протеста” , роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока.
 Овлашћење за попуну менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС“, бр.43/04, 62/06 и 111/09- др. Закон и 31/11)
Меница мора бити регистрована у НБС.
Члан 10.
Гарантни рок за изведене радове износи(не може бити краћи од две године)____________рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова 
Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале.

Члан 11.
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца,отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца , Наручилац јеовлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом менице за отклањање недостатака у гарантном року.
Члан 12.
Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача Предузећа____________________, са седиштем_________________________, ПИБ_____________________, матични број_______________.
Извођач у потпуности одговара Наручиоцу  за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.
Члан 13.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова (количине изведених  радова које  прелазе уговорене количине радова) и   непредвиђених радова( радови који уговором нису обухваћени а који се морају извести),  до 10% количине, примењиваће се одредбе Посебних узанси о грађењу.
 Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца .
По добијању писмене сагласности Наручиоца,  Извођач ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције по предмеру радова из усвојене понуде Извођача,  за које се утврди постојање вишка радова,  остају фиксне и непроменљиве.
Члан 14.
Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 5 дана од завршетка радова.
Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача.
Комисија сачињава записник о примопредаји радова.


Члан 15.
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.
Коначни обрачун се испоставља истовремено са Записником о примопредаји радова.
Члан 16
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у  случајевима:
 - уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 30 календарских дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;
- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;
- у случају недостатка средстава за његову реализацију
Члан 17.
У случају једностраног раскида уговора од стране Извођача,Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира меницу Извођача као средство финансијског обезбеђења за добро извршење  уговорених обавеза .
 Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору ицене радова новог извођача за те радове.
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора дасадржи основ за раскид уговора.
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. 
Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.
Члан 18.
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката, као и одредбе Посебних узанси о грађењу.
Члан 19.
Прилози и саставни делови овог уговора су:
- понуда Извођача бр. ________ од __________2018 године
- динамички план извођења радова.
Члан 20.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.
Члан 21.
Овај уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.
Члан 22.
Овај уговор је сачињен у два једнакиапримерка, од којих по један  за Наручиоца и Извођача.

        За ИЗВОЂАЧА                                                               За НАРУЧИОЦА

       __________________________                          _______________________________













                                                              ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ  ЦЕНЕ                                      (Образац 3)
Цена мора бити исказана у динарима, са свим зависним трошковима, без пореза на додату вредност (ПДВ) и са порезом на додату вредност (ПДВ) .
Укупно уговорена цена је фиксна до краја реализације уговора. 
У случају да понуђач даје попуст, исти мора бити садржан у укупној цени. Попусти који нису исказани у укупној цени неће се узимати у обзир.
Партија 1-– Израда стабилног конвекционалног система за дојаву пожара у објектима „Лане“,“Лептирић“ и „Пчелица“
Све радове на извођењу електроенергетских инсталација треба изводити у складу са важећим техничким прописима и стандардима за то:
Правилником  о техничким норматиивима за електричне инсталације ниског напона СЛ.лист СФРЈ бр.53/88 и Сл.лист. СРЈ бр.28/95
-Правилником о општим мерама заштите на раду ,за грађевинске објекте намењене за радне помоћне пеосторије СЛ.гасник СРС 29/87
-Стандарди SRPS IEC  и JUS
Важност стандарда и прописа на извођењу електроенергетских инсталација рачуна се на дан техничког пријема објекта,тако да се морају применити све у међувремену настале измене.
Уграђени материјал и опрема при извођењу радова  електроенергетских инсталација морају бити у складу са важећим  SRPS IES   и JUS стандардима,и снабдевени одговарајућим атестом а посебно обратити пажњу на процедуру атестирања уколико је  предвиђена и увозна опрема.
Сав материјал употребљен при извођењу радова електроенергетских инсталација мора бити првокласног квалитета.
Прилком извођења  радова електроенергетских инсталација изабрани понуђач је дужан да води рачуна  о већ изведеним радовима јер, ако би се изведени радови при монтажи електичне инсталације непотребно или услед немарности оштетили,трошкове штете сноси сноси изабрани извођач радова електричних инсталација.
ОБЈЕКАТ „ПЧЕЛИЦА“

	РЕДНИ БРОЈ
	                                    ВРСТА И ОПИС РАДОВА
	Јед.
мере
	Количина
	Цена по јединици мере без ПДВ-а
	Цена по јединици мере са ПДВ-ом
	Укупна цена без ПДВ-а 
	Укупна цена са ПДВ-ом



ИНСТАЛАЦИЈА АУТОМАТСКЕ ДЕТЕКЦИЈЕ И ДОЈАВЕ ПОЖАРА

	1.
	 Микропроцесорска конвекционална централа за сигнализацију пожара са 8 конвекционалних зона. Централа поседује оперативну управљачку конзолу за руковање системом. Централа садржи напојну јединицу са акумулаторским батеријама 2h 12V 7Аh за резервно напајање система.Централа поседује један сиренски излаз, 2 контролисана релејна излаза, 2 излаза 24V. Централа има сертификате EH54-2 и ЕН54-4.
 Набавка, испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију.
	Ком.
	1.00
	
	
	
	

	2.
	Телефонски аутомат, 4 зонска и 2 ПГМ излаза, дужина гласовне поруке4*15 секунди или2*30.
 Набавка, испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију.
	Ком.
	1.00
	
	
	
	

	3.
	Конвекционални оптички детектор са подножјем.
 Набавка, испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију.
	Ком.
	18.00
	
	
	
	

	4.
	Конвекционалнитермички детектор са подножјем.
 Набавка, испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију.
	Ком.
	1.00
	
	
	
	

	5.
	Конвекционални ручни јављач пожара.
 Набавка, испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију
	Ком.
	3.00
	
	
	
	

	6.
	Алармна сирена са могућношћу бирања 32 различита тона. Набавка, испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију
	Ком.
	2.00
	
	
	
	

	7.
	Набавка, испорука и полагање пластичних самогасивих каналица 16х16мм по зиду и плафону, са потребним ситним монтажним материјалом.
	м
	350.00
	
	
	
	

	8.
	Набавка, испорука и полагање кабла у већ постављене пластичне каналице. ЈН(ST)H2x2x0.8mm
	м
	350.00
	
	
	
	

	9.
	Набавка, испорука и полагање на FE180/E30 објумице инсталационог кабла са омотачем без халогених елемената и интегритетом у случају пожара у трајању од 30 минута за каблирање алармних сирена:
J-H(St)H2x2x0.8mm FE180/E30
	м
	  45.00
	
	
	
	

	10.
	Набавка, испорука и монтажа разводне кутије E30. Комплет са елементима за монтажу.
	Ком.
	2.00
	
	
	
	

	11.
	Израда напојног вода ППЦ. Позиција обухвата испоруку и уградњу кабла типа N2XH 3x2.5мм у халоген Фри каналици 16х16мм просечне дужине 20м. Повезивање на оба краја.
	Ком.
	1.00
	
	
	
	

	12.
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију разводног ормана RO-PPC. Орман уземљити на најближу сабирницу за изједначење потенцијала
	комплет
	1.00
	
	
	
	

	13.
	Набавка, испорука, уградња и повезивање кабла IY(ST) Y 2x2x0.8mm за везу ПП централе са телефонском инсталацијом. Кабал се поставља у већ постављену ПВЦ каналицу.
	м
	20.00
	
	
	
	

	
14.
	Пуштање система у рад. Позиција подразумева:
· Завршна електрична мерења.
· Завршно повезивање сигналних линија на централу.
· Иницијално програмирање система.
· Записник о Функционалном испитивању и пуштању у рад.
· Обуку корисника и испоруку документације(дневник уређаја и атести).

	комплет
	1.00
	
	
	
	

	15.
	Израда документације изведеног објекта у 3 примерка
	паушал
	1.00
	
	
	
	

	                                                                                                                                          УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ДОЈАВЕ ПОЖАРА:
	
	








ОБЈЕКТИ „ЛАНЕ“ И „ЛЕПТИРИЋ“

	РЕДНИ БРОЈ
	ВРСТА И ОПИС РАДОВА
	ЈЕД. МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	Цена по јединици мере без ПДВ-а
	Цена по јединици мере са ПДВ-ом
	Укупна цена без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом


ИНСТАЛАЦИЈА АУТОМАТСКЕ ДЕТЕКЦИЈЕ И ДОЈАВЕ ПОЖАРА
	1.
	Микропроцесорска конвенционална централа за сигнализацију пожара са 8 конвенционалних зона.Централа поседује оперативну управљачку конзолу за руковање системом. Централа садржи напојну јединицу са акумулаторским батеријама 2x12V, 12Ah за резервно напајање система.Централа поседује један сиренски излаз, 2 контролисана релејна излаза, 2 излаза 24V. Централа има сертификате EH54-2 и ЕН54-4.
 Набавка, испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију.
	Ком.
	1.00
	
	
	
	

	2.
	Телефонски аутомат, 4 зонска и 2 ПГМ излаза,дужина гласовне поруке4*15 секунди или2*30.
 Набавка, испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију.
	Ком.
	1.00
	
	
	
	

	3.
	Конвекционални оптички детектор са подножјем.
 Набавка, испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију.
	Ком.
	49.00
	
	
	
	

	4.
	Конвекционалнитермички детектор са подножјем.
 Набавка, испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију.
	Ком.
	2.00
	
	
	
	

	5.
	Конвекционални ручни јављач пожара.
 Набавка, испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију
	Ком.
	5.00
	
	
	
	

	6.
	Алармна сирена са могућношћу бирања 32 различита тона. Набавка, испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију
	Ком.
	3.00
	
	
	
	

	7.
	Набавка, испорука и полагање пластичних самогасивих каналица 16х16мм по зиду и плафону, са потребним ситним монтажним материјалом.
	м
	620.00
	
	
	
	

	8.
	Набавка, испорука и полагање кабла у већ постављене пластичне каналице. ЈН(ST)H2x2x0.8mm
	м
	620.00
	
	
	
	

	9.
	Набавка, испорука и полагање на FE180/E30 објумице инсталационог кабла са омотачем без халогених елемената и интегритетом у случају пожара у трајању од 30 минута за каблирање алармних сирена:
J-H(St)H2x2x0.8mm FE180/E30
	м
	170.00
	
	
	
	

	10.
	Набавка, испорука и монтажа разводне кутије E30. Комплет са елементима за монтажу.
	Ком.
	6.00
	
	
	
	

	11
	Израда напојног вода ППЦ. Позиција обухвата испоруку и уградњу кабла типа N2XH 3x2.5мм у халоген Фри каналици 16х16мм просечне дужине 20м са потребним ситним монтажним материјалом. Повезивање на оба краја.
	Ком.
	1.00
	
	
	
	

	12.
	Повезивање на кабловску инсталацију ППЦ  са потрбним ситним монтажним материјалом.
	Комплет
	1.00
	
	
	
	

	13.
	Набавка, испорука, уградња и повезивање кабла IY(ST) Y 2x2x0.8mm за везу ПП централе са телефонском инсталацијом. Кабал се поставља у већ постављену ПВЦ каналицу.
	м
	20.00
	
	
	
	

	14.
	Пуштање система у рад. Позиција подразумева:
· Завршна електрична мерења.
· Завршно повезивање сигналних линија на централу.
· Иницијално програмирање система.
· Записник о Функционалном испитивању и пуштању у рад.
· Обуку корисника и испоруку документације(дневник уређаја и атести).

	Комплет
	1.00
	
	
	
	

	15.
	Израда документације објекта у 3 примерка.
	Паушал
	1.00
	
	
	
	

	                                                                                                        УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА  ДОЈАВЕ ПОЖАРА:
	
	



место.............. 
					М.П. 		потпис овлашћеног лица
датум...............


Напомена:
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групепонуђач
НАПОМЕНА I:Понуђач мора доћи у ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „БАМБИ“-објекат  "ПЧЕЛИЦА"ул.Краља Петра Првог  у Лозници ,пре давања понуде, у периоду од 14.06.2018.—15.06.2018.год. у времену од 16,00 часова и објекат „ЛАНЕ“ ул.Пролетерских бригада бр.8 у Лознници у периоду од 14.06.2018.—15.06.2018.год. у времену од 16,30 часова и упознати се са врстом и обимом посла,за што ће од Наручиоца добити Потврду,коју обавезно прилаже уз Понуду.У противном Понуда ће бити одбачена као некомплетна и неприхватљива.


За партију број 2 - Замена канализационог развода у поду кухиње објекта „Пчелица“;Измештање канализационог вода  из подрумских просторија  у објекту „Лане“
Код свих грађевинских и грађевинско-занатских радова условљава се коришћење стручне радне снаге и употреба квалитетног материјала који морају одговарати важећим ЈУС-има и просечним нормама у грађевинарству. Све позиције обухваћене предмером и предрачуном имају се извести у свему према датим описима , а подразумевају се комплет изведене са свим основним и помоћним материјалом, стручном и помоћном радном снагом, алатом и прибором за рад, спољашњим и унутрашњим транспортом, обезбеђењем по прописима ХТЗ, стручним надзором и свим доприносима и другим дажбинама. Све позиције обухватају и припремне радове, повремено и завршно чишћење. Обрачун се врши по јединици мере готових радова, а према важећим нормама у грађевинарству
 ОБЈЕКАТ „ПЧЕЛИЦА“

	РБ
	ОПИС И ВРСТА РАДОВА
	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	Цена по јединици мере без ПДВ-а
	Цена по јединици мере са ПДВ-ом
	Укупна цена без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом



	I
	РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА:
	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	Цена по јединици мере без ПДВ-а
	Цена по јединици мере са ПДВ-ом
	Укупна цена без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	1.
	Рушење постојећег шахта, сепаратора и цевних веза који је израђен од неармираног бетона МБ 15 д=10 цм. Шахт  разрушити до дубине 2.0м. Сав шут од рушења извести ван објекта, са одвозом на градску депонију удаљену до 10 км.
	м2
	6.50
	
	
	
	

	2.
	Рушење керамичких плочица и демонтажа санитарних елемената у кухињи. У цену улази рушење, демонтажа водовод и канализација и одвоз на депонију.
	м2
	9.60
	
	
	
	

	3.
	Обијање малтера и керамике са зидова на месту укључења судопере. Шут однети на градску депонију.
	м2
	0.90
	
	
	
	

	                                                                                                                                      УКУПНО РАДОВИ НА РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ:
	
	



	II
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	Цена по јединици мере без ПДВ-а
	Цена по јединици мере са ПДВ-ом
	Укупна цена без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Све земљане радове извести са одговарајућом стручном снагом, уз примену савремене механизације намењенњ овој врсти радова.
Код израде дренажног система , насипање земље, шљунка и слично, материјали морају бити ослобођени од страних примеса. Насипање земље испод подова и око темељних зидова у слојевима од 20цм, са набијањем до потпуне збијености са потребним квашењем. Сабијање насуте земље  вршити вибро машином. Збијеност  земље доказује се атестом, а који обезбеђује извођач радова о свом трошку.
Ако се радови изводе у неповољним временским условима , извођач мора предузети комплетне мере заштите свих земљаних радова. Мере заштите морају трајати  до год постоји  потреба за истим. Вишак ископане земље одвести ван градилишта на градилишну депонију удаљену до 10 км, са утоваром и истоваром земље из возила. Евентуално црпљење подземне воде је урачунато у цену.

	1.
	Ископ земљаног материјала III категорије, делом испод постојећег бетонског платоа  са задње стране објекта, а делом у зеленој површини, са одлагањем ископаног материјала на привремену  градилишну депонију за касније насипање. Ископ радити 80% машински и 20% ручно, за постављање одвода из судопери и сепаратора масти до попстојеће ревизионе шахте. Обрачун по м3
	м3
	3.90
	
	
	
	

	2.
	Затрпавање дела рова око канализационе цеви и канализационих елемената за зацевљење шахта песком 10цм испод цеви и 10цм изнад темена цеви. Затрпавање вршити пажљиво да се не оштете канализационе цеви. Обрачун по м3
	м3
	2.80
	
	
	
	

	3.
	Затрпавање преосталог дела канализационог рова земљом из ископа уз истовремено набијање до потребне збијености. Обрачун по м3
	м3
	2.10
	
	
	
	

	4.
	Затрпавање преосталог дела  канализационог  рова и канализационих елемената  за зацевљење  шахта гранулисаним материјалом до коте испод завршног слоја пода уз истовремено набијање до потребне збијености. Обрачун по м3
	м3
	8.60
	
	
	
	

	5.
	Планирање земље на терену. Планирање и разастирање  хумусне земље из ископа на терену око објекта. Утовар, превоз до 20м даљине, истовар и разастирање по површини парцеле. Обрачун по м3.
	м3
	4.00
	
	
	
	

	6.
	Одвоз и истовар са планирањем ископане земље . утовар ручни, превоз камионом на 10 км. Плаћа се по м3
	м3
	2.30
	
	
	
	

	7.
	Одвоз и истовар шута на депонију
	паушално
	1.00
	
	
	
	

	                                                                                                                                                                    УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
	
	






	III
	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:
	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	Цена по јединици мере без ПДВ-а
	Цена по јединици мере са ПДВ-ом
	Укупна цена без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	1.
	Ходроизолација мокрог чвора. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге и подићи уз зидове, по детаљу из пројекта. Хидроизолацију извести од следећих слојева: Хладан премаз битулитом, кондорфлекс PF4.
	м3
	9.60
	
	
	
	

	                                                                                                                                                               УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:
	
	




	IV
	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:
	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	Цена по јединици мере без ПДВ-а
	Цена по јединици мере са ПДВ-ом
	Цена по јединици мере са ПДВ-ом
	Цена по јединици мере са ПДВ-ом

	Све керамичарске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова. Сви употребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства морају бити прописаног квалитета, односно да поседују одговарајуће атесте. Радови се морају извести квалитетно у свему према важећим прописима, стандардима и технићкој документацији. Боја, врста, начин полагања, класа и квалитет плочица биће одређен извођачким пројектом. Сва пројектована инсталација која није видна, мора се положити и испитати пре полагања плочица. За постављање плочица у лепку, подлога мора бити чиста, чврста и равна. Током полагања, где се то захтева, уградити дилетационе траке. У јединичну меру улази набавка и уградња сокле код свих подова.
За све време извођења радова, односно пре предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере како не би дошло до оштећења одрађених површина. Ако дође до оштећења, извођач је дужан да о свом трошку поправи све оштећене површине и доведе их у пројектовано стање. Приликом извођења својих радова, извођач је дужан да остале врсте радова сачува од оштеђења.

	1.
	Облагање зидова керамичким плочицама у кухињи на месту укључења судопере. Плочице су  I класе. Плочице се полажу преко омалтерисаних зидова или сличним материјалом са лепком за плочице. Начин постављања плочица и избор боје одређује надзорни орган. Обрачун по м2
	м2
	0.90
	
	
	
	

	2.
	Облагање подова керамичким плочицама прве класе у кухињи . Плочице су противклизне. Боју плочица и димензије одређује надзорни орган. Плочице се лепком за плочице лепе за подлогу која је пре тога поравната. Избор боја плочица одређује надзорни орган. Обрачунато по м2
	м2
	9.60
	
	
	
	

	3.
	Полагање алуминијумских лајсни у поду на месту прелаза са старих на нове керамичке подове. Обрачунато по м2
	м2
	5.80
	
	
	
	

	                                                                                                                                                              УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:
	
	






	V
	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:
	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	Цена по јединици мере без ПДВ-а
	Цена по јединици мере са ПДВ-ом
	Цена по јединици мере са ПДВ-ом
	Цена по јединици мере са ПДВ-ом

	1.
	Бетонирање армирано бетонске растеретне плоче d=10cm. MB
	м2
	6.50
	
	
	
	

	                                                                                                                            УКУПНО БЕТОНСКИ АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:
	
	





	VI
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ
	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	Цена по јединици мере без ПДВ-а
	Цена по јединици мере са ПДВ-ом
	Цена по јединици мере са ПДВ-ом
	Цена по јединици мере са ПДВ-ом

	2.
	Арматурне мреже Q 188
	м2
	6.50
	
	
	
	

	                                                                                                                                                                      УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ:
	
	




	VII
	МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ
	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	Цена по јединици мере без ПДВ-а
	Цена по јединици мере са ПДВ-ом
	Цена по јединици мере са ПДВ-ом
	Цена по јединици мере са ПДВ-ом

	1.
	Канализационе цеви тврдог ПВЦ-а
Извршити набавку и монтажу канализационих цеви и фазонски комади од тврдог ПВЦ-а које се уграђују у објекат. Цеви испод сваког муфа причврстити објумицом. Сва потребна штемовања и пробијања зидова од опеке и бетона не плаћају се одвојено већ су обухваћена ценом по дужног метра цеви.
Обрачун по м1 монтиране и испитане мреже мерено по осовини цеви и фазонских комада.
	







	







	
	
	
	

	
	Зацевљење ревизионе шахте две цеви дн 160 на дн200
	Комад
	1.00
	
	
	
	

	
	Зацевљење ревизионе шахте укључења сепаратора
	Комад
	1.00
	
	
	
	

	
	Одвод из судопере 110
	м1
	6.8
	
	
	
	

	
	Вертикала из судопере 75
	м1
	1.60
	
	
	
	

	2.
	Дозрачни вентил
Извршити набавку и монтажу дозрачних вентила типа ЏЛ на месту датом у пројекту.
Обрачун по комаду монтираног дозрачног вентила Ф 75
	комад
	1.00
	
	
	
	

	3.
	Набавка и уградња сепаратора масти биљног и животињског порекла од центрифугално ливеног полиетилена. Сепаратор мора бити конструисан, израђен и тестиран према СРПС ЕН 1825 називне величине НС2. Сепаратор мора бити сигуран од деловања сила узгона до висине подземне воде до 1 м испод поклопца сепаратора. Унутршњи елементи сепаратора  требају бити израђени  од ПЕХД-а ( отпорност на масне киселине ). Сепаратор мора имати интегрисан таложник запремине најмање 200 литара, док укупни волумен не сме бити већи од 600 литара. За уградњу сепаратора нису потребни никакви радови бетонирања. Све као АЦО ЛИПУМАX П-Б НС2 СТ200 или еквивалетно.
	комад
	1.00
	
	
	
	

	4.
	 Набавка и уградња поклопца за сепаратор. Контрола и пражњење сепаратора се врши преко поклопца. Приступ у сепаратор мора бити у складу  са СРПС ЕН 476. Прикључак улива треба бити ДН 110 укључени спој са клизном спојницом. Дубина уливне цеви, мерено од коте поклопца до коте дна цеви улива Т= 0.91 м. Сепаратор се треба испоручивати са мирисонепропусним поклопцем класе носивости А 15, светлог отвора пречника 600мм са натписом „СЕПАРАТОР“.
	комад
	1.00
	
	
	
	

	                                                                                                                                                                             УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:
	
	





	    РЕКАПИТУЛАЦИЈА
	Цена без
ПДВ-а
	Цена са ПДВ-ом

	I
	РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА:
	
	

	II
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
	
	

	III
	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:
	
	

	IV
	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:
	
	

	V
	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:
	
	

	VI
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ:
	
	

	VII
	МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ:
	
	

	                                                                                                                                                                                       УКУПНО РАДОВИ:
	
	






  ОБЈЕКАТ „ЛАНЕ“


	РБ.
	ОПИС И ВРСТА РАДОВА
	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	Цена по јединици мере без ПДВ-а
	Цена по јединици мере са ПДВ-ом
	Укупна цена без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	
	РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА:
	
	
	
	
	
	

	1.
	Рушење бетона на местима постојећег шахта, улаза вертикала, сливника и довода и демонтажа постојећих цевних веза.Сав шут од рушења извести ван објекта, са одвозом на градску депонију удаљену до 5 км. Под по завршетку радова обрадити у складу са постојећим подом у предметној просторији. Обрачун по м2 комплет изведене ситуације
	комад
	15.00
	
	
	
	

	2.
	Демонтажа санитарних елемената у вецеу и вешерају и постојећих вертикала у сутерену. У цену улази рушење, демонтажа канализације и одвоз на депонију.
	паушал
	1.00
	
	
	
	

	3.
	Штемање продора за одвод вертикала ван објеката. Пречници одвода су дн 110мм и дн 160мм. Продори су кроз зид објекта у сутурену и продор у постојећу ревизиону шахту.Продоре по проласку вертикала обрадити и водонепропусним малтером.
	комад
	6.00
	
	
	
	

	                                                                                                                               УКУПНО РАДОВИ НА РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ:
	
	






	II
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	Цена по јединици мере без ПДВ-а
	Цена по јединици мере са ПДВ-ом
	Укупна цена без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	
	Све земљане радове извести са одговарајућом стручном снагом, уз примену савремене механизације намењене овој врсти радова.
Код израде дренажног система, насипања земље, шљунка и слично, материјали морају бити ослобођени од страних примеса. Насипање земље испод подова и око темељних зидова у слојевима од 20цм, са набијањем до потпуне збијености са потребним квашењем. Сабијање насуте земље вршити вибро машином. Збијеност земље доказује се атестом, а који обезбеђује извођач радова о свом трошку.
Ако се радови изводе у неповољним временским условима, извођач мора предузети комплетне мере заштите свих земљаних радова. Мере заштите морају трајати до год постоји потреба за истим. Вишак ископане земље одвести ван градилишта на градилишну депонију удаљену до 10км, са утоваром и истоваром земље из возила. Евентуално црпљење подземне воде је урачунато у цену.
	
	
	
	
	
	

	1.
	Ископ земљаног материјала III категорије, делом испод постојећих бетонских плоча са задње стране објекта, а делом у зеленој површини, са одлагањем ископаног материјала на привремену градилишну депонију за касније насипање. Ископ радити 80% машински  и 20% ручно, за постављање одвода од вертикала до постојеће ревизионе шахте. Обрачун по м3..
	м3
	9.00
	
	
	
	

	2.
	Затрпавање дела рова око канализационе цеви песком 10цм испод цеви и 10цм изнад темена цеви. Затрпавање вршити пажљиво да се не оштете канализационе цеви. Обрачун по м3.
	м3
	2.70
	
	
	
	

	3.
	Затрпавање преосталог дела канализационог рова земљом из ископа уз истовремено набијање до потребне збијености. Обрачунато по м3.
	м3
	6.30
	
	
	
	

	4.
	Планирање земље на терену.
Планирање и разастирање хумусне земље  из ископа на терену око објекта. Утовар, превоз до 20м даљине, истовар и разастирање по површини парцеле. 
Обрачун по м3.
	м3
	9.00
	
	
	
	

	5.
	Одвоз и истовар са планирањем ископане земље. 
Утовар ручни, превоз камионом на 10 км. Плаћа се по м3.
	м3
	3.38
	
	
	
	

	                                                                                                                                                              УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
	
	




	III
	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	Цена по јединици мере без ПДВ-а
	Цена по јединици мере са ПДВ-ом
	Укупна цена без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	1.
	Хидроизолација места у доњој плочи сутерена на месту зацевљења продора. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге водонепропусним малтером.
Обрачун по комаду.
	комад
	15.00
	
	
	
	

	
	                                                                                                                                                   УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:
	
	



	IV
	МОНТАЖЕСКИ РАДОВИ
	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	Цена по јединици мере без ПДВ-а
	Цена по јединици мере са ПДВ-ом
	Укупна цена без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	1.
	Канализационе цеви тврдог ПВЦ-а
Извршити набавку и монтажу канализационих цеви и фазонски комади од тврдог ПВЦ-а које се уграђују у објекат. Цеви испод сваког муфа причврстити објумицом. Сва потребна штемовања и пробијање зидова од опеке и бетона не плаћају се одбојено већ су обухваћене ценом по дужног метра цеви. Обрачун по м1 монтиране и испитане мреже по осовини цеви и фазонских комада.
	комад
	3.00
	
	
	
	

	2.
	Зацевљење ревизионе  шахте
Одвод са вертикале дн 75 цевоводом дн110мм просечне дужине 4м до спољне канализације са свим потребним фазонским комадима.
	комад
	2.00
	
	
	
	

	3.
	Одвод са вертикале дн 110 цевоводом дн160мм просечне дужине 4м до спољне канализације са свим потребним фазонским комадима.
	комад
	  3.0
	
	
	
	

	4.
	Монтажа спољног развода канализације од излаза одвода вертикала до постојећег ревизионог окна цевоводом дн 160мм са свим потребним фазонским комадима.
	м1
	15.00
	
	
	
	

	                                                                                                                                                                УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:
	
	











	      РЕКАПИТУЛАЦИЈА
	Укупна цена без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	I
	РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА:
	
	

	II
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
	
	

	III
	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:
	
	

	IV
	МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ:
	
	

	                                                                                                                                                   УКУПНО РАДОВИ:
	
	




место.............. 
					М.П. 		потпис овлашћеног лица
датум...............

Напомена:
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групепонуђача 
НАПОМЕНА I:Понуђач мора доћи у ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „БАМБИ“-објекат  "ПЧЕЛИЦА"ул.Краља Петра Првог  у Лозници ,пре давања понуде, у периоду од 14.06.2018.—15.06.2018.год. у времену од 16,00 часова и објекат „ЛАНЕ“ ул.Пролетерских бригада бр.8 у Лознници у периоду од 14.06.2018.—15.06.2018.год. у времену од 16,30 часова и упознати се са врстом и обимом посла,за што ће од Наручиоца добити Потврду,коју обавезно прилаже уз Понуду.У противном Понуда ће бити одбачена као некомплетна и неприхватљива.(чека се Нешковић)
За партију бр. 3 - Замена дотрајале унутрашње столарије и маски за радијаторе у објекту „Бамби“

Код свих грађевинских и грађевинско-занатских радова условљава се коришћење стручне радне снаге и употреба квалитетног материјала који морају одговарати важећим ЈУС-има и просечним нормама у грађевинарству. Све позиције обухваћене предмером и предрачуном имају се извести у свему према датим описима , а подразумевају се комплет изведене са свим основним и помоћним материјалом, стручном и помоћном радном снагом, алатом и прибором за рад, спољашњим и унутрашњим транспортом, обезбеђењем по прописима ХТЗ, стручним надзором и свим доприносима и другим дажбинама. Све позиције обухватају и припремне радове, повремено и завршно чишћење. Обрачун се врши по јединици мере готових радова, а према важећим нормама у грађевинарству

	Ред. број


	Врста радова
	Јединица мере 
	Количина 
	Цена по јединици мере без ПДВ-а
	Укупна цена без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	
	       I.  СТОЛАРСКИ РАДОВИ :

	
	
	
	
	

	1.
	Демонтажа једнокрилних унутрашњих дрвених врата  димензија  80 /210цм и 90 /210цм заједно са штоком,са одлагањем на место које одреди Инвеститор.Обрачун по ком.
	Ком
	21
	
	
	

	2.
	Демонтажа постојећих маски за радијаторе израђених од чамових дасака на раму од кутијастих челичних профила40х20мм,причвршћених за зид и подну конструкцију.Демонтирани материјал превести и сложити у магацинИнвеститора.
Обрачун по м`.
	м
	90,00
	
	
	

	3.
	Израда и монтажа унутрашњих врата од ПВЦ профила(без  термо прекида) са испуном од ПВЦ панела д=20мм,са квалитетним оковом и обичном бравом са 2 (два) кључа.
Напомена:У цену урачунати и обострану обраду шпалетни.Димензије врата 80 х 210 цм.           Обрачун по ком.    
	Ком
	7
	
	
	

	4.
	Израда и монтажа унутрашњих врата од ПВЦ профила(без  термо прекида) са испуном од ПВЦ панела д=20мм,са квалитетним оковом и обичном бравом са 2 (два) кључа.
Напомена:У цену урачунати и обострану обраду шпалетни.Димензије врата 90 х 210 цм.           Обрачун по ком.  

	Ком
	14
	
	
	

	5.
	  Набавка материјала и израда маски за радијаторе од универа д=18мм (буква).Маска за радијаторе са видне стране садржи вертикалне ламеле ширине ~12цм,на међусоном размаку~10цм,кантован АБС траком у боји универа.Висина маски 
д=90-110цм,тј.до прозорске даске.Парапетна ламела која са горње стране затвара оштре ивице радијатора садржи кружне отворе са заобљеним ивицама пречника до 50мм,за несметан пролаз топлоте коју одаје радијатор.
Ширина пар.ламеле је 30цм.
КОМПЛЕТНА МАСКА има заобљене ивице радијуса дебњине универа и комплетно је монтажно-демонтажна.
Напомена:Узорни примерак радијаторске маске може се видети у вртићу "Чаролија" на Лагатору(код нове цркве),ул.Нова бб. у Лозници.                                        Заинтересовани понуђачи могу добити
фотографију наведене маске на е-маил адресу.
Маске су различитих дужина(а=120 ÷600цм). 
Обрачун по м' комплетно постављене маске са свим неопходним носачима,као и везним  елементима у зиду.
 Обрачун по м`комплетне маске.
	м
	90,00
	
	
	

	
	                                                             УКУПНО:
	
	
	
	
	




НАПОМЕНА I : Понуђач мора доћи у ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „БАМБИ“-објекат  "БАМБИ"ул.Генерала Јришића бр.3  у Лозници,пре давања понуде, у периоду од 14.06.2018.—15.06.2018.год. у времену од 16÷17 часова и упознати се са врстом и обимом посла,за што ће од Наручиоца добити Потврду,коју обавезно прилаже уз Понуду.У противном Понуда ће бити одбачена као некомплетна и неприхватљива.







                                             ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ                (образац 4)


У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	



Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	





                                                   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ        (образац 5)
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  (Назив понуђача)
даје: 

                                                         ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
			
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке–Капитално одржавање објеката Предшколске установе "Бамби"у Лозници ЈН број 1/2018 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.



	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	




Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.



              ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА   (образац 6) 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 


                                                                                  И З Ј А В У

Понуђач.................................................................................у поступку јавне набавке–Капитално одржавање објеката Предшколске установе "Бамби"у Лозници ЈН број  1/2018 у Лозници , поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.



          Датум 		                                                                         Понуђач

________________                        М.П.                                    __________________


Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.



                                                                                                                                                       (образац 7)
             ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 1. 
                                                 ЗАКОНА О ЈАВНИМ    НАБАВКАМА
	У складу са чланом 77  став 4 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача _________________________________, дајем следећу
                                                                         И З Ј А В У
	Понуђач ____________________________________, са седиштем у _________________________, испуњава обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке радова–Капитално одржавање објеката Предшколске установе "Бамби"у ЛознициЈН број 1/2018, тј. Услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то:
1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан је у одговарајући регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита и кривичног дела преваре;
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 

          Датум 		                                                                Потпис,

________________                                                       __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

                                                                                                                                   


                                                                                                                                                            (образац 8)
                  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 1.
                                                     ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

	У складу са чланом 131. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача _________________________________, дајем следећу
                                                                         И З Ј А В У

	Подизвођач ____________________________________, са седиштем у ______________, испуњава обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке радова–Капитално одржавање објеката Предшколске установе "Бамби"у ЛознициЈН број 2/2017, тј. Услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то: 
1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан је у одговарајући регистар;

2. Подизвођач и његов законски зуаступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита и кривичног дела преваре;

3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 

          Датум 		                                                                                        Потпис,

________________                                                                                      __________________

Напомена: Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача  и оверена печатом.
                                                                                                                                                                (образац 9)
 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
                                                                          И З Ј А В А
ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

	Понуђач ____________________________________, са седиштем у ______________, по позиву наручиоца, дана __________2018. године, обишао је терен где ће се изводити  радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.  





    Датум 		                                                                                              Потпис,

________________                                                                                        __________________

                                                             За  Наручиоца: _______________________
                                                                                    (п о т п и с)




                                      УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
 Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке:
1.Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
        Понуда мора бити састављена на српском језику.
2. Начин на који понуда мора бити сачињена
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.
Предмет јавне набавке  обликован по партијама.
Понуде са варијантама нису дозвољене.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може, у форми писане изјаве,  да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписати и печатом оверити обрасце дате у конкурсној документацији.
3. Начин подношења понуда
        Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, у коверти/кутији затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
        На предњој страни коверте/кутије понуђач наводи назив и адресу наручиоца са назнаком: „Понуда –за јавну набавкуброј 1/2018 радови-Капитално одржавање објеката за:
 Партија 1 –Израда стабилног конвекционалног система за дојаву пожара у објектима „Лане“,“Лептирић“ и „Пчелица“
Партија 2 –Замена канализационог развода у поду кухиње објекта „Пчелица“;Измештање канализационог вода  из подрумских просторија  у објекту „Лане“
Партија 3-Замена дотрајале унутрашње столарије и маски за радијаторе у објекту „Бамби“               
 -„НЕ ОТВАРАТИ“.
        На полеђини коверте/кутије понуђач наводи: назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, име и презиме и број телефона особе за контакт.



4.Начин измене, допуне и опозива понуде
  У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
5. Понуђач може да  поднесе само једну понуду 
  Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
 У понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.
6. Подизвођач
Понуђач који подноси понуду са подизвођачем дужан је да:
	- у обрасцу понуде наведе опште податке о подизвођачу, проценат од укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач (који не може бити већи од 50% од укупне вредности јавне набавке), као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
	- за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних  услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона .
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
  Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
 Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност од наручиоца.

7. Заједничка понуда
Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцу понуде  навести опште податке о сваком учеснику из групе понуђача.
За сваког учесника у групи понуђача доставити доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом у делу- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Група понуђача је дужна да у понуди достави споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, и који обавезно садржи податке о:
1)	члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2)	понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3)	понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4)	понуђачу који ће издати рачун;
5)	рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6)	обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке 
и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
8. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
Јединичне цене морају бити исказане у динарима, са свим зависним трошковима, без пореза на додату вредност (ПДВ).
Укупна понуђена цена треба да буде изражена у динарима, са и без ПДВ-а .
У случају да понуђач даје попуст, исти мора бити садржан у укупној цени. Попусти који нису исказани у укупној цени неће се узимати у обзир.
Ако наручилац процени да је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, поступиће у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.
9. Додатни захтеви Наручиоца 
9.1. Захтев у погледу рока важења понуде
        Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
9.2. Захтев у погледу рока за завршетак радова
        Рок за завршетак радова је :
-25 календарских дана од дана увођења у посао за партију 1- Израда стабилног конвекционалног система за дојаву пожара у објектима „Лане“,“Лептирић“ и „Пчелица“ 
-15 календарских дана за партију 2- Замена канализационог развода у поду кухиње објекта „Пчелица“;Измештање канализационог вода  из подрумских просторија  у објекту „Лане“
 -20 календарских дана за партију 3- Замена дотрајале унутрашње столарије и маски за радијаторе у објекту „Бамби“               
9.3. Захтев у погледу цена
        Цене дате у понуди су фиксне за све време трајања уговора.
9.4. Захтев у погледу начина и услова плаћања
Наручилац ће понуђачу платити  уговорен износ у року од 45 дана по завршетку радова,достављања оверене грађевинске књиге и потпиусивања записника о примопредаји радова на текући рачун понуђача
Кoмплетну документацију неопходну за оверу и привремене и окончане  ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора
9.4. Захтев у погледу гарантног рока
       Гарантни рок за изведене радове тече од дана потписивања записника о извршеној примопредаји изведених радова.	
Обавеза понуђача/извођача је  да у понуђеном гарантном  року  обезбеди отклањање свих недостатака насталих нормалном употребом објекта а  који су последица несолидног извођења радова или лошег квалитета уграђеног материјала.
Уколико понуђач у току трајања гарантног рока не изврши своју обавезу , Наручилац је овлашћен да недостатке отклони преко друге извођачке фирме на терет понуђача.
9.5. Захтев у погледу набавке , испоруке и квалитета  добара  
Набавка и испорука добара  неопходних за извођење радова је обавеза извођача радова.
 Квалитет понуђених добара неопходних за извођење радова, мора одговарати захтеваном квалитету према пројектној документацији.
Понуђач је обавезан да уз понуду приложи Изјаву о гарантованом квалитету добара према обрасцу у прилогу.
9.6. Захтев у погледу увида у услове градње - пројектна док. и обилазак локације
[bookmark: _GoBack]Понуђачи могу прегледати пројектну документацију  приликом обласка објекта и морају обићи места извођења радова ради стицања  комплетног  увида у услове градње, у циљу  давања комплетне  понуде,  у договору са особом  за контакт. 
Услови градње , видљиви из пројектне документације и обиласка локације , не могу бити основ за било какве накнадне промене у понуђеној цени.
9.7. Захтев у погледу  ризика извођача 
Извођач радова  одговара за личне повреде, смрт, губитак или штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време вршења радова ,  које настану услед не поштовања важећих  закона и неадекватног извршавања обавеза по основу Уговора.
10. Средства финансијског обезбеђења
Понуђач је дужан да, у случају да његова понуда буде изабрана као најповољнија, приликом потписивања уговора достави :
1.  бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у износу од 10 % од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без протеста” , роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 60 (шездесет)дана дужим од уговореног рока за завршетак радова с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова;
2.  бланко сопствену меницу и менично овлашћења за отклањање грешака у гарантном року, у износу од 5 %  од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без протеста” , роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока
 Овлашћење за попуну менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС“, бр.43/04, 62/06 и 111/09- др. Закон и 31/11)
Меница мора бити регистрована у НБС.
11.Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.
Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.
Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда
12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. 
Наручилац ће, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице ће упутити на неки од следећи начина:
- путем поште на адресу наручиоца: Предшколскла установа „Бамби“ Лозница,Генерала Јуришића бр.3,уз напомену „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације број 2/2017.
-   електронским путем на адресу:bambilo@mts.rs
Пријем докумената из поступка јавне набавке која буду достављен аелектронском поштом или факсом,  мора бити потврђен од стране која га је примила, као  доказ да је извршено достављање.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.
13. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача
Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда.
Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача. 
 Наручилац ће уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака, уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
 Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака наручилац ће његову понуду одбити као неприхватњиву.
14. Критеријум за доделу уговора
Критеријум за избор  најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок за изведене радове. Уколико ни након примене  наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти гарантни рок за изведене радове..Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у  кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
15. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора
Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року до10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.
16. Разлози за одбијање понуде
  Наручилац ће да одбије   понуду : 

    - која је неблаговремена;
     - која садржи битне недостатке ; 
      - која је неодговарајућа;
      - која ограничава и условљава права наручиоца или обавезе понуђача;
      - ако понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија у року од 5(пет) дана не 
        достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа.
16. 1 Битни недостаци понуде
           Наручилац ће одбити понуду ако.
понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
понуђени рок важења је краћи од прописаног;
понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
17. Обустављање поступка јавне набавке
         Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке у складу са чланом 109.Закона о јавним набавкама уколико нису испуњени услови за доделу уговора  из члана 107. Закона о јавним набавкама.
         Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци.
18.Захтев за заштиту права 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија). 
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail.bambilo@mts.rs], факсом на број 015/7882-122[навести број факса]или препорученом пошиљком са повратницом.Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено.О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи: 
назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
назив и адресу наручиоца;
податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 
повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН; 
потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је: 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 
   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. 
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 
   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 60.000,00 динара; 
   (4) број рачуна: 840-30678845-06; 
   (5) шифру плаћања: 153 или 253; 
   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; 
   (7) сврха: ЗЗП; ...........[навести назив наручиоца]; јавна набавка........[навести редни број јавне набавкe];
   (8) корисник: буџет Републике Србије; 
   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; 
  (10) потпис овлашћеног лица банке,или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
19. Рок за закључење уговора
Уговор о јавној набавци биће закључен у року од 8 (осам) дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама




